## Slide 1: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мухтоловская основная школа»
Региональный конкурс лучших практик внедрения бережливых технологий в системе образования Нижегородской области
Номинация «Бережливая школа»
Оптимизация процесса подготовки патриотического мероприятия

## Slide 2: Вовлечённые лица и рамки проекта
Заказчики процесса — классные руководители
Периметр проекта — центр детских инициатив
Владелец процесса — Трифонова Н.А.
Руководитель проекта — Курман Т.В.
Команда проекта — Кутайсова Н.И., Швечкова И.А.,
Начало процесса – старт проекта
Конец процесса – завершающее совещание

## Slide 3: Обоснование выбора
Ключевой риск — большая загруженность классного руководителя при подготовке декораций и костюмов к мероприятию на патриотическую тему, срыв мероприятия.
Проблемы:
  лишние движения и перемещения;
  излишние запасы (костюмы и декорации сложены без системы, в разных местах);
  наглядный материал находится в разных местах (библиотека, лаборантские, актовый зал и т.д.).
Большая трата времени на поиск военных костюмов, сбор наглядного материала, литературы на патриотическую тему.

## Slide 4: Цели и плановый эффект
Наименование цели
Сокращение времени протекания процесса подготовки костюмов и декораций к внеклассному мероприятию патриотического содержания
Текущий показатель
1 час 30 минут
Целевой показатель
15 минут

## Slide 5: Ключевые события проекта
Старт проекта
Диагностика и определение целевого состояния – 15.01.25 – 20.01.25
Разработка карты текущего состояния – 20.01.25
Внедрение улучшений
Совещание по защите подходов внедрения – 20.01.25
Закрепление результатов и закрытие проекта – 01.04.25
Разработка карты целевого состояния – до 20.01.25
Завершающее совещание – 01.04.25

## Slide 6: Карта текущего состояния процесса

## Slide 7: Карта целевого состояния

## Slide 8: Диаграмма Спагетти
Текущее состояние
ВПП – 1час 30 мин.
Целевое состояние
ВПП – 15 мин.

## Slide 9: План мероприятий
Наименование мероприятий | Срок реализации | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель
Диагностика целевых показателей проекта | 15.01. 2025 - 20.01.2025 | Определение целевого состояния | Курман Т.В.
Совещание по защите подходов внедрения | 20.01.2025 | Базовые возможности | Першакова Е.В., заместитель директора, Трифонова Н.А., заместитель директора
Назначение ответственного за сбор и содержание в чистоте костюмов, наглядного материала, необходимых декораций. | Январь 2025 г. | Ответственный находит военные костюмы, необходимые декорации, наглядный материал | Курман Т.В. - директор школы, классные руководители
Внедрение системы 5С в центре детских инициатив | В течение всего срока реализации проекта | Военные костюмы находятся на вешалках, расположены по темам | Швечкова И.А., старший вожатый, классные руководители
Оформление помещения в соответствии с тематикой мероприятия | В течение всего срока реализации проекта | Помещение оформлено в соответствии с тематикой мероприятия | Швечкова И.А., старший вожатый, классные руководители
Осуществление контроля за целостностью наглядного материала, необходимых декораций | В течение всего срока реализации проекта | Контроль за целостностью наглядного материала, необходимых декораций | Трифонова Н.А., заместитель директора
Распределение стимулирующей части оплаты труда за соблюдение системы 5 С в центре детских инициатив | В течение всего срока реализации проекта | Поощрение ответственного | Экспертная группа
Совещание по результатам проекта" Оптимизация процесса подготовки патриотического мероприятия" | 01.04.25 | Закрепление результатов | Курман Т.В.
Завершающее совещание | 01.04.25 | Закрытие проекта | Курман Т.В.

## Slide 10: Хранение военных костюмов
Было
Стало

## Slide 11: Центр детских инициатив
Было

## Slide 12: Центр детских инициатив
Стало

## Slide 13: Проведение патриотических мероприятий в ЦДИ